|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **رديف** | **شرح فرآيند** | **مهلت انجام (روز)** | **تاريخ (پيش فرض)** |
| **1** | **نامه امور كالا به انضمام مستندات كامل جهت اخذ مصوبه پيش فراخوان** | **-** | **-** |
| **2** | **ابلاغ مصوبه پيش فراخوان از طرف كميسيون** | **-** | **-** |
| **3** | **ارسال نامه درج آگهي به روابط عمومي** | **-** | **30/01/98** |
| **4** | **درج 2 نوبت آگهي روزنامه** | **9 روز** | **08/02/98** |
| **5** | **دريافت اعلام آمادگي، رزومه ها و استعلام ارزيابي كيفي از مناقصه گران**  | **14 روز** | **22/02/98** |
| **6** | **مكاتبه با كميتة فني بازرگاني و ارسال رزومه هاي مناقصه گران جهت بررسي و ارزيابي كيفي** | **2 روز** | **24/02/98** |
| **7** | **دريافت پاسخ در خصوص نتيجة ارزيابي كيفي** | **8 روز** | **01/03/98** |
| **8** | **توزيع اسناد مناقصه به مناقصه گران واجد صلاحيت** | **2 روز** | **04/03/98** |
| **9** | **آخرين مهلت مناقصه گران جهت تسليم پيشنهادها** | **25 روز** | **29/03/98** |
| **10** | **ارجاع پيشنهادهاي دريافتي به كميسيون جهت گشايش پاكتها**  | **2روز** | **01/04/98** |
| **11** | **گشايش پاكات فني و ارجاع پيشنهادات فني به ك ف ب جهت بررسي** | **8روز** | **09/04/98** |
| **12** | **ارزيابي فني پيشنهادها توسط ك ف ب و ارجاع نتيجه به ك م**  | **7 روز** | **16/04/98** |
| **13** | **گشايش پاكتهاي مالي مناقصه گران مورد تائيد فني و اعلام نتيجه** | **7 روز** | **23/04/98** |
| **14** | **ارزيابي مالي پيشنهادها طبق بند ب ماده 20 توسط ك ف ب و ارجاع نتيجه به ك م** | **7 روز** | **30/04/98** |
| **15** | **ابلاغ مصوبه كميسيون راجع به برنده مناقصه پس از طرح گزارش ارزيابي مالي در كميسيون** | **2روز** | **02/05/98** |
| **16** | **ابلاغ برنده مناقصه** | **3 روز** | **05/05/98** |
|  | **حداقل مهلت اعتبار پيشنهادها** | **90 روز** |

**برنامه زمانبندي مناقصه عمومي/ دومرحله اي شماره AE -9640147- R1 مناقصه شماره R1-97/002**پالايشگاه **اول**