|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **رديف** | **شرح فرآيند** | **مهلت انجام (روز)** | **تاريخ (پيش فرض)** |
| **1** | **نامه امور كالا به انضمام مستندات كامل جهت اخذ مصوبه پيش فراخوان** | **ــــ** | **21/02/98** |
| **2** | **ابلاغ مصوبه پيش فراخوان از طرف كميسيون** | **2** | **23/02/98** |
| **3** | **ارسال نامه درج آگهي به روابط عمومي** | **2** | **25/02/98** |
| **4** | **درج 2 نوبت آگهي روزنامه** | **6** | **31/02/98** |
| **5** | **دريافت اعلام آمادگي، رزومه ها و استعلام ارزيابي كيفي از مناقصه گران**  | **14** | **14/03/98** |
| **6** | **مكاتبه با كميته فني بازرگاني جهت ارزيابي مناقصه گران** | **5** | **19/03/98** |
| **7** | **ارزيابي كيفي مناقصه گران توسط كميته فني بازرگاني و صدور مجوز توزيع اسناد(با مبلغ برآوردي كمتر از 20 برابر نصاب معاملات متوسط)** | **21** | **09/04/98** |
| **8** | **توزيع اسناد مناقصه به مناقصه گران واجد صلاحيت** | **7** | **16/04/98** |
| **9** | **آخرين مهلت مناقصه گران جهت تسليم پيشنهادها** \* | **20** | **05/05/98** |
| **10** | **ارجاع پيشنهادهاي دريافتي به كميسيون جهت گشايش پاكتها** | **2** | **07/05/98** |
| **11** | **گشايش پاكات فني و ارجاع پيشنهادات فني به ك ف ب جهت بررسي** | **2** | **09/05/98** |
| **12** | **ارزيابي فني پيشنهادها توسط ك ف ب و ارجاع نتيجه به ك م** | **28** | **06/06/98** |
| **13** | **گشايش پاكتهاي مالي مناقصه گران مورد تائيد فني و اعلام نتيجه**\* | **5** | **11/06/98** |
| **14** | **ارزيابي مالي پيشنهادها طبق بند ب ماده 20 توسط ك ف ب و ارجاع نتيجه به ك م** | **7** | **18/06/98** |
| **15** | **ابلاغ مصوبه كميسيون راجع به برنده مناقصه پس از طرح گزارش ارزيابي مالي در كميسيون** | **7** | **25/06/98** |
| **16** | **عقد قرارداد با برنده مناقصه** | **6** | **31/06/98** |
|  |  |  |

**"برنامه زمانبندي مناقصه عمومي 98/R9/004 دومرحله اي شماره تقاضاي 9610072 پالايشگاه نهم "**